KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Nhóm 01 - Thành viên nhóm

- Trần Lê Tuấn Anh (Nhóm trưởng)

- Lê Hồng Hoàng

- Nguyễn Gia Phú

- Bùi Minh Luân

Tên ứng dụng: Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng thú cưng

Thời gian thực hiện: Từ 11/08/2026 đến 27/10/2026

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 11/08/2026 Đến: 17/08/2026) | Khảo sát hiện trạng, quy trình nghiệp vụ và xác định phạm vi hệ thống | Cả nhóm | Thống nhất nghiệp vụ tổng quát |
|  | Khảo sát quản lý khách hàng, thú cưng | Hoàng | Tổng hợp nghiệp vụ Customer/Pet |
|  | Khảo sát sản phẩm, bán hàng, tồn kho | Gia Phú | Tổng hợp nghiệp vụ Product/Sales |
|  | Khảo sát dịch vụ, lịch hẹn, thanh toán | Minh Luân | Tổng hợp nghiệp vụ Service/Appointment/Payment |
|  | Tổng hợp khảo sát và quy định nghiệp vụ | Tuấn Anh | Hoàn thiện tài liệu tuần 1 |
|  | Thiết lập GitHub repository, quy tắc nhánh (main/develop/feature) và coding convention | Gia Phú | Thiết lập ngay từ đầu dự án; không commit trực tiếp lên main |
|  | Bắt đầu ghi Nhật ký sử dụng AI (AI Usage Log) | Cả nhóm | Ghi nhận prompt, kết quả AI trả về, phần giữ nguyên/chỉnh sửa và lý do; duy trì đến khi nộp bài |
| Tuần 02 (Từ: 18/08/2026 Đến: 24/08/2026) | Hoàn thiện và chốt bảng câu hỏi Q&A (2_QAs) theo hướng dẫn viết Q&A rõ ràng, có trích dẫn nguồn | Cả nhóm | Hoàn tất 2_ApplicationDevelopment_QAs |
|  | Xác định phạm vi, mục tiêu và chốt Business Rules chính thức | Tuấn Anh | Chuẩn hóa yêu cầu chung của hệ thống |
|  | Viết SRS mục 1: Giới thiệu chung (mục đích, phạm vi, thuật ngữ, tài liệu tham khảo) | Tuấn Anh | 3_SRS mục 1 |
|  | Xác định danh sách Actor và mô tả vai trò từng Actor | Hoàng | 3_SRS mục 2.2 |
|  | Liệt kê sơ bộ Use case nhóm Khách hàng/Thú cưng | Hoàng | Chuẩn bị cho 3_SRS mục 2.3 |
|  | Liệt kê sơ bộ Use case nhóm Sản phẩm/Bán hàng/Tồn kho | Gia Phú | Chuẩn bị cho 3_SRS mục 2.3 |
|  | Liệt kê sơ bộ Use case nhóm Dịch vụ/Lịch hẹn/Thanh toán | Minh Luân | Chuẩn bị cho 3_SRS mục 2.3 |
| Tuần 03 (Từ: 25/08/2026 Đến: 31/08/2026) | Xây dựng Use Case Diagram tổng quát của hệ thống | Tuấn Anh | 3_SRS mục 2.1 |
|  | Đặc tả chi tiết Use case Khách hàng/Thú cưng + Activity/Sequence Diagram | Hoàng | 3_SRS mục 3 |
|  | Đặc tả chi tiết Use case Sản phẩm/Tồn kho + Activity/Sequence Diagram | Gia Phú | 3_SRS mục 3 |
|  | Đặc tả chi tiết Use case Dịch vụ/Lịch hẹn/Thanh toán + Activity/Sequence Diagram | Minh Luân | 3_SRS mục 3 |
|  | Thiết kế ERD (thực thể, thuộc tính, khóa chính/ngoại, quan hệ) bản nháp | Tuấn Anh + Gia Phú | Chuẩn bị cho 6_ScreenFlow_DB mục 2.1 |
|  | Tổng hợp, rà soát toàn bộ tài liệu SRS | Cả nhóm | Hoàn thiện 3_SRS |
| Tuần 04 (Từ: 01/09/2026 Đến: 07/09/2026) | Review lại toàn bộ SRS và ERD, đối chiếu tính nhất quán giữa Use case - ERD - nghiệp vụ | Cả nhóm | Rà soát trước khi thiết kế lớp |
|  | Chỉnh sửa SRS theo góp ý sau khi review | Tuấn Anh | Hoàn thiện 3_SRS bản cuối |
|  | Xây dựng Class Diagram (Entity) tổng thể của hệ thống | Tuấn Anh | 4_OOAD |
|  | Đặc tả chi tiết lớp Khách hàng/Thú cưng (thuộc tính, getter/setter, ràng buộc, constructor, toString) | Hoàng | 4_OOAD |
|  | Đặc tả chi tiết lớp Sản phẩm/Tồn kho | Gia Phú | 4_OOAD |
|  | Đặc tả chi tiết lớp Dịch vụ/Lịch hẹn/Hóa đơn/Thanh toán | Minh Luân | 4_OOAD |
|  | Chốt Database schema quan hệ cuối cùng và các ràng buộc toàn vẹn | Tuấn Anh + Gia Phú | 6_ScreenFlow_DB mục 2 |
| Tuần 05 (Từ: 08/09/2026 Đến: 14/09/2026) | Thiết kế wireframe/mockup giao diện Khách hàng/Thú cưng | Hoàng | 6_ScreenFlow_DB mục 3 |
|  | Thiết kế wireframe/mockup giao diện Sản phẩm/Bán hàng/Tồn kho | Gia Phú | 6_ScreenFlow_DB mục 3 |
|  | Thiết kế wireframe/mockup giao diện Dịch vụ/Lịch hẹn/Thanh toán | Minh Luân | 6_ScreenFlow_DB mục 3 |
|  | Vẽ Screen Flow tổng thể (luồng di chuyển giữa các màn hình) | Tuấn Anh | 6_ScreenFlow_DB mục 1 |
|  | Rà soát lại coding convention, cấu trúc project và môi trường phát triển | Cả nhóm | Đảm bảo tuân thủ chuẩn đã thiết lập từ Tuần 01 |
|  | Bắt đầu code giao diện tĩnh (UI) và validate dữ liệu nhập cơ bản | Cả nhóm | Mỗi người code phần giao diện module mình phụ trách |
| Tuần 06 (Từ: 15/09/2026 Đến: 21/09/2026) | Code Backend Authentication/Authorization, Login và Dashboard | Tuấn Anh | Đăng nhập, phân quyền theo vai trò |
|  | Code module Khách hàng/Thú cưng (CRUD, tìm kiếm) | Hoàng | Module Customer/Pet |
|  | Code module Sản phẩm/Tồn kho (CRUD, quét mã vạch) | Gia Phú | Module Product/Inventory |
|  | Thiết lập Database, migration và dữ liệu mẫu (seed data) | Minh Luân | Phục vụ phát triển và kiểm thử |
|  | Tích hợp và kiểm tra luồng đăng nhập, phân quyền, module Customer/Pet | Cả nhóm | Kiểm tra Frontend – Backend – Database |
| Tuần 07 (Từ: 22/09/2026 Đến: 28/09/2026) | Code module Dịch vụ (áp dụng quy tắc tính giá tự động theo cân nặng) | Minh Luân | Module Service |
|  | Hoàn thiện nâng cao module Sản phẩm/Tồn kho (tìm kiếm nâng cao, cập nhật tồn kho) | Gia Phú | Module Product/Inventory |
|  | Hoàn thiện nâng cao module Khách hàng/Thú cưng (tìm kiếm nâng cao, lịch sử dịch vụ) | Hoàng | Module Customer/Pet |
|  | Rà soát và hoàn thiện phân quyền chi tiết theo từng vai trò nhân viên | Tuấn Anh | Chủ cửa hàng/Bán hàng/Chăm sóc/Thu ngân |
|  | Unit Testing các module đã hoàn thành | Cả nhóm | Kiểm tra từng chức năng riêng lẻ |
| Tuần 08 (Từ: 29/09/2026 Đến: 05/10/2026) | Code module Lịch hẹn (tự động kiểm tra và cảnh báo trùng lịch) | Minh Luân | Module Appointment |
|  | Code module Hóa đơn/Thanh toán (tự động trừ tồn kho khi xác nhận thanh toán) | Gia Phú | Module Invoice/Payment |
|  | Hoàn thiện giao diện Dashboard, thông báo và trải nghiệm người dùng chung | Hoàng | UI/UX toàn hệ thống |
|  | Rà soát API, xử lý lỗi và tối ưu các nghiệp vụ chính | Tuấn Anh | Backend |
|  | Unit Testing module Lịch hẹn và Hóa đơn/Thanh toán | Cả nhóm | Kiểm tra từng chức năng riêng lẻ |
| Tuần 09 (Từ: 06/10/2026 Đến: 12/10/2026) | Code chức năng báo cáo, thống kê doanh thu | Gia Phú | Module Report |
|  | Hoàn thiện UI/UX toàn hệ thống, responsive, validation | Hoàng | Giao diện tổng thể |
|  | Hoàn thiện xử lý ngoại lệ và ghi log lỗi hệ thống | Tuấn Anh | Backend |
|  | Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) toàn bộ hệ thống | Minh Luân | Kiểm tra luồng Frontend – Backend – Database |
|  | Tích hợp và kiểm thử toàn bộ luồng nghiệp vụ chính | Cả nhóm | Từ đặt lịch đến thanh toán và thống kê |
| Tuần 10 (Từ: 13/10/2026 Đến: 19/10/2026) | Lập danh sách test case và thực hiện kiểm thử chức năng | Minh Luân | 5_Checklist |
|  | Kiểm thử yêu cầu phi chức năng (bảo mật, hiệu năng, khả năng sử dụng) | Tuấn Anh | Đối chiếu yêu cầu phi chức năng ở Tuần 03 |
|  | Sửa lỗi phát hiện được qua kiểm thử | Cả nhóm | Cập nhật 5_Checklist với kết quả test |
|  | Viết tài liệu Hướng dẫn sử dụng theo từng Actor | Hoàng | 7_UserManual |
|  | Rà soát và hoàn thiện toàn bộ tài liệu kỹ thuật (SRS/OOAD/ScreenFlow_DB) | Tuấn Anh + Gia Phú | Đảm bảo khớp với source code cuối cùng |
| Tuần 11 (Từ: 20/10/2026 Đến: 26/10/2026) | Viết Chương 2 Báo cáo: Phân tích (từ nội dung SRS) | Tuấn Anh | 9_REPORT_FINAL |
|  | Viết Chương 3 Báo cáo: Thiết kế và hiện thực (từ OOAD, ScreenFlow_DB) | Hoàng + Gia Phú | 9_REPORT_FINAL |
|  | Viết Chương 4 Báo cáo: Kết luận (kết quả đạt được, hạn chế, hướng phát triển) | Minh Luân | 9_REPORT_FINAL |
|  | Viết Chương 5: Dự án khởi nghiệp | Cả nhóm | 8_Startup |
|  | Tổng hợp Nhật ký sử dụng AI và hoàn thiện Nhật ký thực hiện | Cả nhóm | 1_NHATKY + AI Usage Log |
|  | Chuẩn bị slide thuyết trình (13-18 slide) và luyện tập demo | Cả nhóm | Theo yêu cầu báo cáo của GV |
|  | Code freeze và rà soát toàn bộ hệ thống lần cuối | Cả nhóm | Chuẩn bị nộp bài |
| Tuần 12 (Từ: 27/10/2026 Đến: 27/10/2026) | Nộp bài và bảo vệ đồ án | Cả nhóm | Deadline kết thúc môn học: 27/10/2026 |
| Tuần 13 (Từ: 27/10/2026 Đến: 3/11/2026) | Dự phòng | Cả nhóm |  |
| Tuần 14 (Từ: 4/11/2026 Đến: 11/11/2026) | Dự phòng | Cả nhóm |  |
| Tuần 15 (Từ: 12/10/2026 Đến: 18/11/2026) | Dự phòng | Cả nhóm |  |

Lưu ý: Nhật ký sử dụng AI (AI Usage Log) cần được cả nhóm cập nhật liên tục qua từng tuần (không chỉ ở Tuần 01), và tổng hợp đầy đủ trước khi nộp bài ở Tuần 12.

Link nhật ký ((https://claude.ai/share/23b0dc64-5d33-4a9a-8911-2ddb33d00ebd)